## REGULAR CP_90D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Product Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 90 | Laydown + 7 days | 2025-02-13 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 215 | #VALUE! | 2025-07-10: 215; 2025-07-12: 215; 2025-08-16: 215; 2026-08-23: 215
147

## REGULAR CP_120D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 120 | Laydown + 7 days | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 245 | #VALUE! | 177 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 273 | 273 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245

## REGULAR CP_105D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2024-12-22 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 105 | Laydown + 7 days | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 230 | #VALUE! | 230 |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
|  |  | 162 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7

## REGULAR CP_75D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2024-12-22 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-02-07 | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-02-14 | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 75 | Laydown + 7 days | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 200 | #VALUE!

## REGULAR CP_60D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 60 | Laydown + 7 days | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 185 | #VALUE!

## REGULAR CP_45D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 45 | Laydown + 7 days | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 170 | #VALUE!

## REGULAR CP_30D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days | 2025-07-10: 7th-14th Nov'25
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days | 2025-07-10: 19th-26th Dec'25
Vendor Week |  |  | 2025-07-10: 5th Jan?
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 30 | Techpack handover - 42 days | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
Tech Pack Handover | 24 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27
Planning budget handover | 7 | Pre-Laydown - 7 days | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13
Pre Laydown | 7 | Laydown - 7 days | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20
Laydown | 7 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 30 | Laydown + 7 days | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
Range Plan Handover to SEA Team | 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10
Distribution Handover by Planners | 14 | Laydown + 14 days | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 7 | Distribution planning + 7 days | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17
Development Sample Approval | 60 | LSD - 60D | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04
PP/GPT Approval | 30 | LSD - 30D | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
TOP Approval | 10 | LSD - 10D | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23
ADDITIONAL BUFFER | 5
Shipment start date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Central china/ Turkey/ Cambodia) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (North China) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Shipment end date (North China) | 52 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment start date (Bangladesh) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date (Bangladesh) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
Shipment start date (India,Pakistan, SL) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
Shipment end date (India, Pakistan, SL) | 33 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-10-15
Shipment start date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26
Shipment end date ( Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey) | 45 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 155 | #VALUE!

## QR_75D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days
Vendor Week
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 2 | Techpack handover - 42 days | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20
Tech Pack Handover | 8 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22
Laydown | 2 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 75 | Laydown + 7 days | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01
Distribution Handover by Planners | 2 | Laydown + 14 days | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 2 | Distribution planning + 7 days | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03
ADDITIONAL BUFFER | 0
Shipment start date (All Countries by Air) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08
Shipment end date (All Countries by Air) | 7 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 101 | #VALUE!

## QR_60D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days
Vendor Week
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 2 | Techpack handover - 42 days | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04
Tech Pack Handover | 8 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06
Laydown | 2 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 60 | Laydown + 7 days | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16
Distribution Handover by Planners | 2 | Laydown + 14 days | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 2 | Distribution planning + 7 days | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18
ADDITIONAL BUFFER | 0
Shipment start date (All Countries by Air) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08
Shipment end date (All Countries by Air) | 7 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 86 | #VALUE!

## QR_45D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days
Vendor Week
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 2 | Techpack handover - 42 days | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19
Tech Pack Handover | 8 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21
Laydown | 2 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 45 | Laydown + 7 days | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01
Distribution Handover by Planners | 2 | Laydown + 14 days | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 2 | Distribution planning + 7 days | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03
ADDITIONAL BUFFER | 0
Shipment start date (All Countries by Air) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08
Shipment end date (All Countries by Air) | 7 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 71 | #VALUE!

## QR_30D
REGULAR CRITICAL PATH
EVENTS
MONTHS |  |  | JUL'26 |  |  |  |  | AUG'26 |  |  |  | SEP'26 |  |  |  | OCT'26 |  |  |  |  | NOV'26
HIT |  |  | WN26- HIT 1 |  |  |  |  | WN26 - HIT 2 |  |  |  | WN26 - HIT 3 |  |  |  | WN26 - HIT 4 |  |  |  |  | WN26 - HIT 5
GRN WK Considering 7D |  |  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
GRN WK Considering 10D for Ramadan (Follow this for Jan /Feb / Mar)
GRN DATE |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22
Launch Sequence |  |  | 2025-07-03: Launch 1; 2025-07-12: Launch 2; 2025-08-02: Launch 1; 2025-08-16: Launch 2; 2025-08-30: Launch 1; 2025-09-13: Launch 2; 2025-09-27: Launch 1; 2025-10-11: Launch 2; 2025-11-01: Launch 1; 2025-11-15: Launch 2
Drop
Monthly Drop Split |  |  | 2025-07-03: 60%; 2025-07-12: 40%; 2025-08-02: 60%; 2025-08-16: 40%; 2025-08-30: 60%; 2025-09-13: 40%; 2025-09-27: 60%; 2025-10-11: 40%; 2025-11-01: 60%; 2025-11-15: 40%
LAUNCH WK |  |  | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23
LAUNCH DATE |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Milestone | Duration | Calculation Guideline
Trend Presentation | 21 | Range Build - 21 days
Merch Direction | 28 | Budget handover - 28 days
Vendor Week
|  |  | Hit 1 Laydown |  |  |  |  | Hit 2 Laydown |  |  |  | Hit 3 Laydown |  |  |  | Hit 4 Laydown |  |  |  |  | Hit 5 Laydown
Range build | 2 | Techpack handover - 42 days | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04
Tech Pack Handover | 8 | Pre-Laydown - 24 days | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06
Laydown | 2 | Supplier Commitment - 7 days | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14
Supplier Commitment Date via Buying Notes + Briefing | 30 | Laydown + 7 days | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16
Distribution Handover by Planners | 2 | Laydown + 14 days | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16
PO Upload in OTS + Approval from Finance) | 2 | Distribution planning + 7 days | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18
ADDITIONAL BUFFER | 0
Shipment start date (All Countries by Air) | 7 | Shipment end date - 7 days | 2025-06-19 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08
Shipment end date (All Countries by Air) | 7 | RDC GRN - shipment lead time | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15
RDC GRN DATE | 7 |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22
Launch Date | 0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
Additional days for Ramadan | 3
| 56 | #REF!